Responsables et partage de l'organisation.

Beaucoup d'activités peuvent être partagées et faites dans d'autres cantons.

1)	Activités qui doivent être faites dans le canton organisateur :
*)	Contactes pour la location des salles et terrain de la rencontre.
*)	Contactes pour les logements
*)	Contactes pour la nourriture.
*)	Contactes pour les aides financières.
*)	Contacter l'office du tourisme et les autorités.
*)	Préparer des plans avec les points principaux des environs
*	Logement.
*	Magasins.
*	Cafés et restaurants.
*)	Écrire le bilan final de la convention.
*)	Maintenir le contacte avec tous les responsables, pour vérifier que le travail sera fait.
*)	Désigner des responsables pour :
*	La propreté des lieux => poubelles, papier toilettes
*	La protection civile, dormir avec sur place.
*	La pharmacie pour les soins
*	L'organisation des ateliers.
*	L'organisation des jeux
*	Toutes les taches qui suivent.

2)	Activités qui peuvent être traitées ailleurs.
*)	Écrire des "Info Blatt" pour informer les participants des conventions précédentes.
* À faire dès que la date et le lieu de la convention sont connu.
* À envoyer deux ou trois mois avant la convention.
*)	Écrire à KASKADE pour l'informer de la convention.
*	À faire dès que la date et le lieu de la convention sont connu.
Mais au plus tard 5 mois avant le début de la convention.
*	À envoyer le plus rapidement possible.
*)	Écrire aux stands de ventes de matériels.
*	À faire dès que la date et le lieu de la convention sont connu.
*	À envoyer le plus rapidement possible.
*)	Écrire des lettres d'aides financières.
*)	Écrire aux autorités locales (Police) pour les avertir de la manifestation.
*)	Écrire des lettres types pour les journaux, la radio et la télé.
Les lettres peuvent être écrites à l'avance, mais doivent être envoyées 3 à 4 semaines avant le début de la convention, et suivie d'appel téléphonique.
*)	Écrire des lettres de remerciement aux autorités locales.
*)	Écrire des lettres de remerciement aux aides financières.
*)	Écrire un budget.
*)	Impression des adresses des participants. (Bernard Gisin).
*)	Impression de feuilles d'inscription des participants. (Bernard Gisin).
*)	Impression des feuilles d'informations "Info Blatt", mise sous enveloppe et expédition.
Idem pour les informations aux stands.
*)	Faire des panneaux d'informations et d'indications des lieux depuis la gare et la route principale.

*)	Faire des panneaux pour les annonces des ateliers (workshop) et annonces personnels.
*)	Préparer les jeux de la convention.
*)	Préparer un dessin pour les ventes de T-Shirts.
*)	Imprimer des T-Shirts (130 Large et 20 medium) (20.- Frs au max.)
*)	Autres objets à vendre ? (Badges, Swet-Shirt, ...)
*)	Préparer le spectacle public.
*	Chercher des présentateurs.
*	Avoir une idée de personnes pouvant participer au spectacle.
*	La sono et l'éclairage doivent être préparés avec les personnes sur place.
*)	Préparer une feuille d'information que les personnes au stand d'information doit savoir :
*	Change (DM FF Livre $ Florin, etc.)
*	Où on peut changer de l'argent
*	Prix des T-Shirts.
*	Prix des anciens T-Shirts.
*	Prix des sandwich et boissons
*	Prix autres
*	Lieux ou dormir.
*	Où on peut manger
*	Les horaires des bus et trains.
*	Où on peut téléphoner.
*	Avoir un plan de la région.